Nhật ký công việc

- Thời gian để làm đề tài từ ngày 28/02/2022 đến 14/4/2022.

- Từ ngày 30/02/2022 đến 03/03/2022: Tất cả thành viên trong nhóm đọc kỹ đề bài yêu cầu, tìm hiểu về code R và Latex

- Ngày 05/03/2022: Tổ chức meeting online lần 1, để họp phân tích đề bài và đồng thời phân chia công việc trong buổi 1, cụ thể như sau:

  - Vũ Tuấn Hưng: câu ix và viết báo cáo latex.

  - Nguyễn Thị Kim Khoa: Câu i, iii. Đọc và check báo cáo

  - Phạm Hoàng Vĩ: Câu v, vi. Tổng hợp source code.

  - Lưu Quốc Bình: Câu ii, iv. Đọc và check báo cáo.

  - Vũ Tuấn Hưng: viết báo cáo latex.

  - Nguyễn Tiến Đăng Khoa: câu vii, viii.

- Ngoài ra mỗi thành viên có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm. Tất cả thành viên phải đọc code để hiểu cách giải của toàn bộ đề tài. Đưa ra ý kiến, thắc mắc trong quá trình làm việc.

- Ngày 10/03/2022: Tổ chức họp meeting online lần 2, báo cáo tiến độ công việc, những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm. Tiếp tục % khối lượng công việc để đúng deadline.

  - Vũ Tuấn Hưng: đạt 60% khối lượng được giao.

  - Nguyễn Thị Kim Khoa:  65% khối lượng được giao.

  - Phạm Hoàng Vĩ: đạt 75% khối lượng được giao.

  - Lưu Quốc Bình: đạt 75% khối lượng được giao.

  - Vũ Tuấn Hưng: đạt 65% khối lượng được giao.

  - Nguyễn Tiến Đăng Khoa: 65% khối lượng được giao.

- Ngày 28/03/2022: Tổ chức họp meeting online lần 3, báo cáo tiến độ công việc, những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm. Tiếp tục % khối lượng công việc để đúng deadline.

  - Vũ Tuấn Hưng: đạt 80% khối lượng được giao.

  - Nguyễn Thị Kim Khoa:  80% khối lượng được giao.

  - Phạm Hoàng Vĩ: đạt 80% khối lượng được giao.

  - Lưu Quốc Bình: đạt 80% khối lượng được giao.

  - Vũ Tuấn Hưng: đạt 90% khối lượng được giao.

  - Nguyễn Tiến Đăng Khoa: đạt 90% khối lượng được giao.

- Ngày 10/04/2022: Tổ chức họp meeting online lần 4, sơ bộ đã hoàn tất công việc, ngồi lại giải quyết những câu khó vẫn chưa làm được.

  - Vũ Tuấn Hưng: đạt 95% khối lượng được giao.

  - Nguyễn Thị Kim Khoa:  95% khối lượng được giao.

  - Phạm Hoàng Vĩ: đạt 95% khối lượng được giao.

  - Lưu Quốc Bình: đạt 95% khối lượng được giao.

  - Vũ Tuấn Hưng: đạt 95% khối lượng được giao.

  - Nguyễn Tiến Đăng Khoa: đạt 95% khối lượng được giao.

- Ngày 17/04/2022. Mọi người quay video trên google meet và báo cáo. Tất cả công việc được hoàn tất.